## INTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
PLANILHA DE MONITORAMENTO DE OBRAS
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
Prezado (a),
Você está recebendo a Planilha de Monitoramento de Obras do Governo de Sergipe, cujo correto preenchimento é fundamental para o acompanhamento gerencial e para subsidiar o processo de tomada de decisão do alto escalão governamental. A Planilha de Monitoramento de Obras já vinha sendo preenchida pelos órgãos e entidades do Estado, porém a versão anterior foi atualizada para melhor atender às necessidades gerenciais. Esta Planilha deve ser enviada mensalmente para o e-mail da Superintendência Especial de Planejamento, Monitoramento Estratégico e Gestão de Resultados - SUPERPLAN (planejamento.superplan@casacivil.se.gov.br), com cópia para (melina.oliveira@casacivil.se.gov.br), impreterivelmente até o dia 10 do mês seguinte ao qual as informações se referem. Portanto, a atualização do mês de março, por exemplo, deve ser enviada até o dia 10/04/2023. A Planilha de Monitoramento de Obras está dividida em três abas: i. Obras em Andamento: apresenta informações sobre obras já iniciadas ou a iniciar, após a conclusão do processo licitatório; ii. Licitações: contém informações sobre licitações cujo objeto principal é a execução de obras; iii. Projetos: traz informações relativas a estudos e projetos de obras, incluindo licitações cujo objeto principal é a elaboração de estudos e projetos. Cada uma dessas abas está dividida em duas partes: i. Dados Permanentes: contém campos com informações básicas a respeito da obra, licitação ou projeto, como sua descrição, município envolvido e órgão proponente, entre outras, as quais, a priori, não sofrem alteração no decorrer das etapas de cada ação; ii. Dados a Atualizar Mensalmente: apresenta campos com informações sobre o estágio atual e o andamento de cada projeto, licitação ou obra, com a descrição das ações que estão sendo desenvolvidas, possíveis entraves para sua execução, entre outras, as quais devem devem ser atualizadas mensalmente.

## OBRAS EM ANDAMENTO
GOVERNO DE SERGIPE
MONITORAMENTO DE OBRAS EM ANDAMENTO
Dados Permanentes | [11 empty] | Dados a Atualizar Mensalmente
Número | Descrição da obra | Município (selecionar 'Intermunicipal' em caso de mais de um município) | Detalhamento de Municípios (caso selecionado 'Intermunicipal' na coluna anterior) | Órgão proponente (Ex. SEDUC, SSP, SES, etc.) | Número do contrato | Data de assinatura do contrato | Empresa contratada | Fonte de recurso principal | Data de início | Prazo de execução física (em dias) | Valor contratado (R$) | Valor de aditivos (R$) | Valor total (R$) (contratado + aditivos) | Data de conclusão prevista | Execução física (%) | Execução financeira (%) | Situação | Estágio atual da obra (Ex: construção de fundações, execução de base de pavimento, execução de pintura, etc.) | Pendências e entraves (se houver) e o prazo estimado para a obra ir à próxima fase (Ex: aguardando aditivo de valor, ritmo lento de execução devido a fortes chuvas, estima-se em 20 dias a conclusão das instalações elétricas, etc.) | Próxima fase da obra (Ex: implantação de drenagem, preparação do solo, limpeza final, etc.) | Observação | Data de atualização
1 | Prestação de serviços de engenharia no prédio do SERGIPEPREVIDÊNCIA | ARACAJU | ARACAJU | SERGIPEPREVIDENCIA | 31/2023 | 2023-12-12 | BELCA CONSTRUTORA | 1802 | 2024-01-08 | 90 DIAS | 110198.94 | SERVIÇO ÚNICO | 110198.94 | 2024-04-10 | 100% | 100% | FINALIZADO | FINALIZADO | 0 DIAS | FINALIZADO | FINALIZADO | 05/09/2024
2 | CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA, SOB DEMANDA, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS | ARACAJU | ARACAJU | SERGIPEPREVIDENCIA | TERMO DE ANUÊNCIA | 2024-05-24 | EBISA - ENGENHARIA BRASILEIRA INDÚSTRIA E SANEAMENTO LTDA | 1899 | 2024-10-01 | 60 DIAS | 200000 | SERVIÇO ÚNICO | 200000 | 2024-12-10 | 50% | 100% | EM ANDAMENTO | EM ANDAMENTO PARTE ELÉTRICA E DE LÓGICA (INFORMÁTICA) | 0 DIAS | PINTURA E FINALIZAÇÃO | EM ANDAMENTO | 05/11/2024
3 | [12 empty] | 0
4 | [12 empty] | 0
5 | [12 empty] | 0
6 | [12 empty] | 0
7 | [12 empty] | 0
8 | [12 empty] | 0
9 | [12 empty] | 0
10 | [12 empty] | 0
11 | [12 empty] | 0
12 | [12 empty] | 0
13 | [12 empty] | 0
14 | [12 empty] | 0
15 | [12 empty] | 0
16 | [12 empty] | 0
17 | [12 empty] | 0
18 | [12 empty] | 0
19 | [12 empty] | 0
20 | [12 empty] | 0
21 | [12 empty] | 0
22 | [12 empty] | 0
23 | [12 empty] | 0
24 | [12 empty] | 0
25 | [12 empty] | 0
26 | [12 empty] | 0
27 | [12 empty] | 0
28 | [12 empty] | 0
29 | [12 empty] | 0
30 | [12 empty] | 0
31 | [12 empty] | 0
32 | [12 empty] | 0
33 | [12 empty] | 0
34 | [12 empty] | 0
35 | [12 empty] | 0
36 | [12 empty] | 0
37 | [12 empty] | 0
38 | [12 empty] | 0
39 | [12 empty] | 0
40 | [12 empty] | 0
41 | [12 empty] | 0
42 | [12 empty] | 0
43 | [12 empty] | 0
44 | [12 empty] | 0
45 | [12 empty] | 0
46 | [12 empty] | 0
47 | [12 empty] | 0
48 | [12 empty] | 0
49 | [12 empty] | 0
50 | [12 empty] | 0
51 | [12 empty] | 0
52 | [12 empty] | 0
53 | [12 empty] | 0
54 | [12 empty] | 0
55 | [12 empty] | 0
56 | [12 empty] | 0
57 | [12 empty] | 0
58 | [12 empty] | 0
59 | [12 empty] | 0
60 | [12 empty] | 0
61 | [12 empty] | 0
62 | [12 empty] | 0
63 | [12 empty] | 0
64 | [12 empty] | 0
65 | [12 empty] | 0
66 | [12 empty] | 0
67 | [12 empty] | 0
68 | [12 empty] | 0
69 | [12 empty] | 0
70 | [12 empty] | 0
71 | [12 empty] | 0
72 | [12 empty] | 0
73 | [12 empty] | 0
74 | [12 empty] | 0
75 | [12 empty] | 0

## LICITAÇÕES DE OBRAS
GOVERNO DE SERGIPE
MONITORAMENTO DE LICITAÇÕES DE OBRAS
Dados Permanentes | [6 empty] | Dados a Atualizar Mensalmente
Número | Descrição da obra | Município (selecionar 'Intermunicipal' em caso de mais de um município) | Detalhamento de Municípios (caso selecionado 'Intermunicipal' na coluna anterior) | Órgão proponente (Ex. SEDUC, SSP, SES, etc.) | Modalidade | Valor máximo do contrato (R$) | Detalhamento da licitação e do seu estágio atual (Ex: minuta de edital em elaboração, prazo estimado para publicação de edital, data agendada para abertura das propostas, julgamento das propostas, licitação suspensa via decisão judicial, etc.) | Data de conclusão prevista e ou realizada | Empresa vencedora | Valor contratado (R$) | Data de atualização
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

## PROJETOS
GOVERNO DE SERGIPE
MONITORAMENTO DE PROJETOS DE OBRAS
Dados Permanentes | [5 empty] | Dados a Atualizar Mensalmente
Número | Descrição da obra | Município (selecionar 'Intermunicipal' em caso de mais de um município) | Detalhamento de Municípios (caso selecionado 'Intermunicipal' na coluna anterior) | Órgão proponente (Ex. SEDUC, SSP, SES, etc.) | Valor estimado da obra (R$) | Detalhamento do estágio atual e histórico do desenvolvimento do projeto (Ex: data do recebimento da demanda, estudos de viabilidade concluídos, projeto em elaboração por empresa contratada, valor do contrato, licença ambiental em análise, desenhos arquitetônicos em elaboração, etc.) | Observação | Data de atualização
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

## Apoio (hidden)
Município (s) | Situação
Intermunicipal | A iniciar
Amparo de São Francisco | Em execução
Aquidabã | Paralisada
Aracaju | Inaugurada aguardando conclusão
Arauá | Concluída aguardando inauguração
Areia Branca | Concluída e inaugurada
Barra dos Coqueiros
Boquim
Brejo Grande
Campo do Brito
Canhoba
Canindé de São Francisco
Capela
Carira
Carmópolis
Cedro de São João
Cristinápolis
Cumbe
Divina Pastora
Estância
Feira Nova
Frei Paulo
Gararu
General Maynard
Gracho Cardoso
Ilha das Flores
Indiaroba
Itabaiana
Itabaianinha
Itabi
Itaporanga d'Ajuda
Japaratuba
Japoatã
Lagarto
Laranjeiras
Macambira
Malhada dos Bois
Malhador
Maruim
Moita Bonita
Monte Alegre de Sergipe
Muribeca
Neópolis
Nossa Senhora Aparecida
Nossa Senhora da Glória
Nossa Senhora das Dores
Nossa Senhora de Lourdes
Nossa Senhora do Socorro
Pacatuba
Pedra Mole
Pedrinhas
Pinhão
Pirambu
Poço Redondo
Poço Verde
Porto da Folha
Propriá
Riachão do Dantas
Riachuelo
Ribeirópolis
Rosário do Catete
Salgado
Santa Luzia do Itanhy
Santa Rosa de Lima
Santana do São Francisco
Santo Amaro das Brotas
São Cristóvão
São Domingos
São Francisco
São Miguel do Aleixo
Simão Dias
Siriri
Telha
Tobias Barreto
Tomar do Geru
Umbaúba